УТВЕРЖДЕНО

приказом директора МБОУ Фокинская СОШ

приказ №01-26-337 от 05.11.2025 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

по поэтапному внедрению и реализации Программы просвещения родителей (далее – План)

в МБОУ Фокинская СОШ (дошкольное образование) на 2025-2026 гг.

Цель: внедрение Программы просвещения родителей (законных представителей) воспитанников, посещающих МБОУ Фокинская СОШ (дошкольное образование)

Задачи:

- Выстроить систему мероприятий, направленных на оказание методической помощи педагогическим работникам в определении содержания и форм просветительской работы с родителями (законными представителями) воспитанников.

- Обеспечить просветительскую поддержку родителей (законных представителей) воспитанников.

- Выявить и презентовать лучшие практики просвещения родителей (законных представителей) воспитанников.

| № | Мероприятие | Срок реализации | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих реализацию Программы просвещения родителей в ДОУ | Октябрь 2025 г. | Пакет локальных актов, утверждённых приказом руководителя | Зам.директора по УВР (ДО) Соломенникова Е.Г. |
| 1.2. | Включение мероприятий по реализации Программы в годовой план работы | Октябрь 2025 г. | Раздел «Просвещение родителей» в годовом плане | Горбунова Н.Н., старший воспитатель |
| 1.3 | Назначение ответственных за реализацию Программы просвещения родителей и создание рабочей группы (в соответствии с приказом по ДОУ) | Октябрь 2025 г. | Приказ о назначении ответственных | Зам.директора по УВР (ДО) Соломенникова Е.Г. |
| - Методическое сопровождение |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение консультаций, семинаров, практикумов для педагогов по вопросам просвещения родителей (по годовому плану) | 2025 – 2026 гг. | Протоколы, планы, фотоотчёты | Горбунова Н.Н., старший воспитатель |
| 2.2. | Создание на официальном сайте информационного блока «Просвещение родителей» | Ноябрь 2025 | Вкладка «Просвещение родителей» на сайте учреждения | Горбунова Н.Н., старший воспитатель |
| 2.3. | Участие родителей (законных представителей) детей старшего дошкольного возраста в социальных активностях, связанных с патриотическим воспитанием, в рамках Единого родительского дня. | Ноябрь 2025 | Публикации в открытой группе ВК | Воспитатели |
| 2.4. | Участие педагогов в работе муниципальной проблемной группы «Внедрение и реализация Программы просвещения родителей» | 2025 – 2026 гг. | Отчёт об участии | Горбунова Н.Н., старший воспитатель |
| 2.5. | Мониторинг качества и актуальности информации на сайте по разделу «Просвещение родителей» | Январь 2026г. Сентябрь 2026 г. | Аналитическая справка, обновлённый контент | Горбунова Н.Н., старший воспитатель |
| 2.6. | Участие педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях (муниципального, краевого, всероссийского уровней) по теме просвещения родителей | 2025 – 2026 гг. | Представление опыта работы, сертификаты участников | Педагоги старший воспитатель Горбунова Н.Н. |
| 2.7. | Участие педагогов в родительской конференции. Презентация эффективных практик просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих ДОО. | Апрель 2026г. | Презентации, методические материалы, аналитический отчёт | Педагоги Горбунова Н.Н., старший воспитатель |
| 2.8. | Прохождение педагогами курсов повышения квалификации по теме «Просвещение родителей в ДОО» | до 01.09.2026г. | 100% похождение курсов | Зам.директора по УВР (ДО) Соломенникова Е.Г. Старший воспитатель Горбунова Н.Н. |
| 2.9. | Разработка и апробация модели родительского просвещения в МБОУ Фокинская СОШ (ДО) | до 01.09.2026г. | Описание модели, презентация на установочном педсовете | Горбунова Н.Н., старший воспитатель Творческая группа |
| 2.10. | Подготовка к участию в просветительском вернисаже «Педагогические находки для родителей» (выставка методических материалов, интерактивные мастер-классы) | 2025 – 2026 гг. | Обобщение опыта, презентация лучших практик | Зам.директора по УВР (ДО) Соломенникова Е.Г. Старший воспитатель Горбунова Н.Н. Педагоги родители |